**Д У М А СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.04..2022г. № 52/124

**Об утверждении оценки эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района за 2021 год**

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Солонцовского сельского поселения отчет об исполнении бюджета Солонцовского сельского поселения за 2021 год, заключение контрольно-счетной комиссии Алексеевского муниципального района по итогам исполнения бюджета Солонцовского сельского поселения за 2021 год, в соответствии со статьей 264.5 и 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Солонцовском сельском поселении Алексеевского муниципального района, утвержденным Решением Думы Солонцовского сельского поселения № 45/105 от 20.12.2021г., Дума Солонцовского сельского поселения **р е ш и л а:**

1. Утвердить оценку эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района за 2021 год (приложение).

2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. .

Глава Солонцовского

сельского поселения Чиков П.П.

Приложение

к решению Думы

Солонцовского сельского поселения

от 28.04.2022г. № 52/124

**Оценка эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ**

**Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов и показателей результативности выполнения программы/критерия оценки эффективности реализации программ | Единица  измерения. | Значение показателя | | | | Причины отклонения |
| Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное  (+/-) | Относительное  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальные программы** | | | | | | | |
| **«Пожарная безопасность на территории Солонцовского сельского поселения на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Услуги трактора по опашке противопожарных полос на территории Солонцовского сельского поселения | Час. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 2 | Закупка товаров, работ, услуг (емкость для воды) | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **13,2** | **13,2** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 13,2 | 13,2 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **2** | **2** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Ремонт и содержание внутрипоселковых грунтовых дорог Солонцовского сельского поселения на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Обкос обочин дорог поселения, расчистка дорог от снега, уборка мусора. | Шт. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2. | Закупка товаров, работ, услуг (ГСМ) | Л. | 70 | 70 | 0 | 100 |  |
| 3. | Приобретение основных средств (коса роторная, отвал коммунальный) | Шт. | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| 4. | Приобретение светодиодных светильников | Шт. | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 5. | Техобслуживание дорожного освещения | Кв. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **1422,1** | **754,5** | **-667,6** | **47,0** | Денежные средства дорожного фонда Солонцовского сельского поселения в соответствии с бюджетным кодексом РФ перенесены на 2022 год и будут реализованы на содержание дорог. |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | **1422,1** | **754,5** | **-667,6** | **47,0** |  |
|  | районный бюджет | т. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **5** | **5** | **-1** | **53** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Обеспечение населения Солонцовского сельского поселения питьевой водой на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Услуга по оплате электроэнергии, потребляемой скважинами | Квт/ч | 10005 | 10005 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **98,0** | **98,0** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 45,0 | 45,0 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. | 53,0 | 53,0 | 0 | 100 |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **1** | **1** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | **Баллы** |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | **Баллы** |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | **Баллы** |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | **Баллы** |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | **Баллы** |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Благоустройство территории Солонцовского сельского поселения на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Приобретение основных средств (газонокосилка) | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2. | Приобретение расходных материалов (перчатки, мешки для мусора, цемент, метла, ведра, краска, кисти, леска для триммера, электротовары, шланг поливочный и др.) | Шт. | 190 | 190 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **75,0** | **75,0** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 75,0 | 75,0 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **2** | **2** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Благоустройство Солонцовского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы с привлечением незанятого населения»** | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство территории поселения с привлечением незанятого населения | Чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **9,9** | **9,9** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 9,9 | 9,9 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **1** | **1** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **«Социальная политика Солонцовского сельского поселения на 2021-2023 годы»**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  | |  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **69,0** | **69,0** | **0** | **100** |  | |  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 69,0 | 69,0 | 0 | 100 |  | |  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  | |  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **1** | **1** | **0** | **100** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  | |  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  | |  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  | |  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  | |  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная | | | | | | | | |
| **Ведомственные целевые программы** | | | | | | | |
| **«Развитие культуры Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2021-2023 годы»** | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество посещений библиотеки | Чел. | 2100 | 2100 | 0 | 100 |  |
| 3. | Создание концертов и концертных программ | Шт. | 10 | 2 | 0 | 20 |  |
| 4. | Проведение библиотечных мероприятий | Шт. | 6 | 6 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **953,4** | **953,4** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 953,4 | 953,4 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **4** | **4** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_