**Д У М А СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 28.04.2023г. № 72/165

**Об утверждении оценки эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района за 2022 год**

 Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Солонцовского сельского поселения отчет об исполнении бюджета Солонцовского сельского поселения за 2022 год, заключение контрольно-счетной комиссии Алексеевского муниципального района по итогам исполнения бюджета Солонцовского сельского поселения за 2022 год, в соответствии со статьей 264.5 и 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Солонцовском сельском поселении Алексеевского муниципального района, утвержденным Решением Думы Солонцовского сельского поселения № 45/105 от 20.12.2021г., Дума Солонцовского сельского поселения **р е ш и л а:**

 1. Утвердить оценку эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района за 2022 год (приложение).

 2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. .

Глава Солонцовского

сельского поселения Чиков П.П.

Приложение

к решению Думы

Солонцовского сельского поселения

от 28.04.2023г. № 72/165

**Оценка эффективности показателей муниципальных и ведомственных программ**

**Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов и показателей результативности выполнения программы/критерия оценки эффективности реализации программ | Единицаизмерения. | Значение показателя | Причины отклонения |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Абсолютное(+/-) | Относительное% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальные программы** |
|  |
| **«Ремонт и содержание внутрипоселковых грунтовых дорог Солонцовского сельского поселения на 2022-2024 годы»** |
| 1. | Обкос обочин дорог поселения, расчистка дорог от снега, уборка мусора. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2. | Закупка товаров, работ, услуг (ГСМ) | Л. | 1960 | 1960 | 0 | 100 |  |
| 3. | Приобретение основных средств (борона) | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4. | Приобретение светодиодных светильников | Шт. | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
| 5. | Техобслуживание дорожного освещения | Кв. | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
| 6. | Приобретение запасных частей для трактора «Беларус82.1» | Шт. | 71 | 71 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **1527,1** | **944,5** | **-582,6** | **62,0** | Денежные средства дорожного фонда Солонцовского сельского поселения в соответствии с бюджетным кодексом РФ перенесены на 2023 год и будут реализованы на содержание дорог. |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | **1227,1** | **644,5** | **-582,6** | **62,0** |  |
|  | районный бюджет | т. руб. | 300,0 | 300,0 | 0 | 100 |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **6** | **6** | **-1** | **83** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 5 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 35 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Благоустройство территории Солонцовского сельского поселения на 2022-2024 годы»** |
| 1. | Расходы на ремонт памятника погибшим воинам | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2. | Приобретение расходных материалов (перчатки, мешки для мусора, цемент, метла, ведра, краска, кисти, леска для триммера и др.) | Шт. | 200 | 200 | 0 | 100 |  |
| 3. | Расходы на содержание парка культуры и отдыха в х. Солонцовском | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **406,2** | **406,2** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 156,2 | 156,2 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **3** | **3** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Благоустройство Солонцовского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы с привлечением** **незанятого населения»** |
| 1. | Благоустройство территории поселения с привлечением незанятого населения | Чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **53,9** | **53,9** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 53,9 | 53,9 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **1** | **1** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Развитие культуры и искусства Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2022 год»** |
| 1. | Укрепление материально-технической базы местных домов культуры | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **357,8** | **357,8** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 357,8 | 357,8 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **1** | **1** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |
|  |
| **«Социальная политика Солонцовского сельского поселения на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | чел. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **73,2** | **73,2** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 73,2 | 73,2 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **1** | **1** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |

 |
| **Ведомственные целевые программы** |
| **«Развитие культуры Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2022-2024 годы»** |
| 1. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество посещений библиотеки | Чел. | 3120 | 3120 | 0 | 100 |  |
| 3. | Создание концертов и концертных программ | Шт. | 286 | 61 | 0 | 21 |  |
| 4. | Проведение библиотечных мероприятий | Шт. | 12 | 12 | 0 | 100 |  |
|  | **Финансирование программы всего** | **т. руб.** | **1045,3** | **1045,3** | **0** | **100** |  |
|  | В т. ч: местный бюджет | т. руб. | 1045,3 | 1045,3 | 0 | 100 |  |
|  | районный бюджет | т. руб. |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятия программы – всего** | **кол.** | **4** | **4** | **0** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Уровень целевых показателей индикаторов муниципальной программы (К1)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень финансового обеспечения муниципальной программы (К2)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Уровень выполнения программных мероприятий (К3)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Организация управления и контроля за ходом исполнения муниципальной программы (К4)** | Баллы |  | 10 |  |  |  |
|  | **Итоговый показатель оценки эффективности муниципальной программы** | Баллы |  | 40 |  |  | Эффективная |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_